自动充电机器人

项目开发规划方案

基于 Flexiv Rizon 10 + 国标 GB/T 充电接口

文档版本：V1.0

适用场景：室内/室外充电站

编制日期：2026-04-09

# 1  项目概述

## 1.1  项目目标

开发一套基于 Flexiv Rizon 10 自适应机械臂的自动充电系统，实现对国标 GB/T 充电口的自动视觉定位、精准对接和力控插拔，覆盖室内与室外充电站场景。系统需在不同车型、不同停车偏差条件下，稳定完成充电枪的自动插入与拔出。

## 1.2  核心硬件平台

| 模块 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 机械臂 | Flexiv Rizon 10 | 7轴自适应机械臂，10kg负载，941mm臂展，内置力矩传感，支持笛卡尔空间阻抗控制 |
| 末端工装 | 定制充电枪夹具 | 固定国标直流快充枪（GB/T 20234.3），含锁止机构触发结构 |
| 视觉系统 | 待选型（见2.1节） | 深度相机，用于充电口6DoF位姿估计 |
| 上位机 | 工控机 / 边缘计算 | 运行视觉算法、状态机、与Rizon 10通信 |

## 1.3  充电标准关键参数

本项目采用国标 GB/T 20234.3 直流快充接口，其关键机械参数如下：

| 参数 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 连接器外径 | 标准外径约 65mm，较扁一侧约 60.8mm |
| 端子数量（DC） | DC+、DC-、PE、CC1、CC2、S+、S-、A+、A- 共9针 |
| 插入力（典型值） | 约 40–100N（视磨损和密封圈状态） |
| 对准容差 | 轴向 ±2mm，角度 ±1°（推荐设计裕度） |
| 锁止方式 | 机械卡扣锁止，需触发解锁按钮后方可拔出 |

# 2  视觉系统方案

## 2.1  相机选型建议

考虑到室内外双场景需求，推荐采用主动发光型深度相机，以下为三款主流候选方案的对比：

| 相机型号 | 类型 | 精度 | 工作距离 | 室外适应性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel RealSense D455 | 双目结构光 | ~2mm@1m | 0.6–6m | 一般，强光下需遮光罩 |
| Mech-Mind Mech-Eye | 结构光 | <0.1mm@0.5m | 0.15–2m | 较好，工业级抗干扰 |
| Photoneo PhoXi | 结构光 | <0.05mm@0.5m | 0.16–1.3m | 较好，适合近距精定位 |

### 选型建议

推荐采用「粗定位 + 精定位」双阶段方案：

- 粗定位阶段：使用 RealSense D455（或同等级低成本深度相机）在远距离（1–3m）快速检测充电口的大致区域和朝向，引导机械臂运动到预对准位置。

- 精定位阶段：使用高精度工业相机（如 Mech-Eye 或 PhoXi）在近距离（0.2–0.5m）获取充电口精确 6DoF 位姿，精度要求亚毫米级。

- 室外抗光照：如仅使用单相机方案且需覆盖室外场景，优先选择工业级结构光相机，并配合遮光罩和偏振滤光片。

## 2.2  视觉算法流程

充电口检测与位姿估计的推荐算法流程如下：

- 目标检测：基于 YOLO / Faster R-CNN 等深度学习模型，从 RGB 图像中检测充电口 ROI（Region of Interest）。需训练涵盖多种车型、颜色、光照条件的数据集。

- 关键点检测：在 ROI 内检测充电口的特征点（如端子孔位中心、外圆轮廓特征点），至少需要 4–6 个可区分的关键点。

- 6DoF 位姿估计：结合深度信息与关键点，通过 PnP 算法（或 ICP 点云配准）求解充电口在相机坐标系下的位姿（位置 + 姿态）。

- 坐标变换：通过手眼标定矩阵，将充电口位姿从相机坐标系转换到机械臂基坐标系，得到目标插入位姿。

## 2.3  手眼标定

采用 Eye-in-Hand（眼在手上）配置，将相机安装在机械臂末端法兰附近。标定方法推荐使用 Tsai-Lenz 或基于双四元数的 AX=XB 求解方法，至少采集 15–20 组不同姿态的标定数据。Flexiv RDK 可直接读取末端位姿，配合 OpenCV/MATLAB 标定工具箱完成标定。标定精度目标：平移误差 < 1mm，旋转误差 < 0.5°。

# 3  运动规划与力控策略

## 3.1  运动规划分阶段设计

整个插枪运动分为以下阶段，每个阶段采用不同的控制模式：

| 阶段 | 控制模式 | 速度/力 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 自由运动 | 关节空间运动 (MoveJ) | 中高速 | 从初始位置运动到充电口前方约 200mm 的预对准点 |
| 2. 接近 | 笛卡尔空间运动 (MoveL) | 低速 (10–50mm/s) | 沿充电口法线方向直线接近，视觉伺服可在此阶段持续修正 |
| 3. 接触与搜索 | 阻抗/力控 (NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE) | 力 < 20N | 枪头接触充电口后，通过螺旋搜索策略寻找入口对准位置 |
| 4. 插入 | 力控推进 | 力 40–100N | 沿法线方向恒力推进，同时监控侧向力避免卡死 |
| 5. 到位确认 | 力/位混合 | — | 插入深度达到预设值或力突变（卡扣锁定），确认到位 |
| 6. 释放与撤退 | MoveL | 低速 | 释放夹具（如有），机械臂缓慢撤退到安全位置 |

## 3.2  Rizon 10 力控接口使用

Flexiv RDK 提供了 NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE 控制模式，支持笛卡尔空间的位置–力混合控制。在该模式下，可以为每个笛卡尔自由度独立设置位置控制或力控制，非常适合本项目的插入操作。Rizon 10 默认旋转刚度为 3000 Nm/rad（最新 RDK 版本已从 6000 调整），平移刚度可根据需求调节。

### 推荐力控参数配置

- 插入方向（Z轴）：切换为力控模式，目标力 60–80N，力控带宽适中

- 侧向（X/Y轴）：保持位置控制，但设置较低刚度（柔顺），允许被动适应偏差

- 旋转自由度：低刚度阻抗控制，允许枪头在接触后自适应对齐

- 异常检测：实时监控侧向力，超过阈值（如 30N）立即停止并重新搜索

## 3.3  螺旋搜索策略

当枪头接触充电口表面但未找到精确入口时，采用螺旋搜索（Spiral Search）策略。该策略是 peg-in-hole 经典方法的变体：在保持恒定接触力的同时，末端沿螺旋线轨迹移动，螺旋半径从 0 逐渐增大至最大搜索范围（如 5mm）。当检测到轴向位移突变（枪头滑入充电口引导锥面），即切换到插入阶段。搜索速度建议 5–10mm/s，螺旋间距 0.5–1mm。

# 4  软件架构

## 4.1  整体架构

推荐基于 ROS 2（Humble 或 Jazzy）构建软件系统，Flexiv 官方已提供 flexiv_ros2 包，支持 Rizon 10 的关节位置、阻抗控制等模式，并集成了 MoveIt! 2 运动规划框架。整体架构分为以下层次：

- 感知层：相机驱动节点、图像预处理节点、充电口检测与位姿估计节点

- 决策层：状态机管理节点（基于 SMACH 或 BehaviorTree.CPP），负责任务流程编排

- 控制层：Flexiv RDK 驱动节点、力控策略节点、螺旋搜索控制器

- 接口层：充电桩通信接口（CAN/Modbus）、人机交互界面、远程监控

## 4.2  状态机设计

核心任务流程通过有限状态机（FSM）管理，推荐使用 BehaviorTree.CPP 以获得更好的可扩展性和调试能力。主要状态及其转换如下：

| 状态 | 执行内容 | 成功转换 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 等待充电指令 | → COARSE_LOCATE | — |
| COARSE_LOCATE | 粗定位充电口区域 | → APPROACH | 重试3次 → ERROR |
| APPROACH | 机械臂移动到预对准点 | → FINE_LOCATE | → ERROR |
| FINE_LOCATE | 精定位充电口6DoF位姿 | → CONTACT | 重试3次 → ERROR |
| CONTACT | 力控接触 + 螺旋搜索 | → INSERT | 超时 → RETREAT |
| INSERT | 力控推进插入 | → VERIFY | 侧向力超限 → RETREAT |
| VERIFY | 确认到位 + 电气连接 | → CHARGING | → RETREAT |
| CHARGING | 充电中监控 | 充满 → UNPLUG | 异常 → UNPLUG |
| UNPLUG | 解锁 + 拔枪 + 撤退 | → IDLE | → ERROR |

## 4.3  开发环境与SDK

Flexiv RDK 支持 C++ 和 Python，兼容 Linux、macOS、Windows 和 QNX 平台。推荐开发配置如下：

- 操作系统：Ubuntu 22.04（配合 ROS 2 Humble）或 Ubuntu 24.04（配合 ROS 2 Jazzy）

- 机械臂 SDK：flexiv_rdk（GitHub: flexivrobotics/flexiv_rdk），支持 Python 3.10/3.12

- ROS 2 集成：flexiv_ros2（GitHub: flexivrobotics/flexiv_ros2），支持 ros2_control + MoveIt! 2

- 视觉框架：OpenCV 4.x + PyTorch/ONNX Runtime（推理加速）

# 5  末端工装设计

末端工装（End-Effector）是连接机械臂法兰与充电枪的关键机构，设计要点如下：

- 刚性夹持：充电枪与工装刚性连接，确保插入时不产生相对滑动。建议采用抱箍 + 螺栓紧固方式，留有快拆结构便于维护更换。

- TCP 标定：精确标定充电枪头中心点（TCP）相对于机械臂法兰的偏移。Rizon 10 的 Flexiv Elements 软件支持 TCP 标定功能。

- 锁止机构：国标 GB/T 充电枪设有机械锁止卡扣，拔枪时需触发解锁按钮。建议在工装上集成小型气缸或电动推杆驱动解锁按钮。

- 线缆管理：充电枪线缆较粗且重，需设计走线支架和拖链，避免线缆干涉机械臂运动或产生额外负载。注意 Rizon 10 的 10kg 负载需覆盖枪体 + 工装 + 部分线缆重量。

- 防护等级：室外场景需考虑 IP54 以上防护，工装材料建议选择铝合金阳极氧化或不锈钢。

# 6  安全设计

作为在公共场所运行的机器人系统，安全设计是重中之重：

- 协作安全：Rizon 10 作为协作机器人具备碰撞检测功能，但在持枪作业时需降低碰撞灵敏度阈值避免误触发。建议在机械臂周围设置安全激光扫描仪或光幕，检测人员入侵后自动降速或停止。

- 力限保护：插入过程中设置多级力限：正常插入力 40–100N；侧向力超过 30N 触发暂停；任意方向力超过 150N 触发急停。

- 电气安全：充电枪在未完全锁止前不允许通电。系统需与充电桩通信确认机械连接到位后才发送开始充电信号（参照 GB/T 27930 CAN 通信协议）。

- 急停机制：配备物理急停按钮，同时支持软件急停接口。状态机中所有异常路径均通往安全撤退或急停状态。

- 车辆移动保护：充电过程中需检测车辆是否发生移动（可通过视觉或力传感检测）。若检测到车辆移动，立即执行拔枪–撤退流程。

# 7  开发计划与里程碑

以下为推荐的分阶段开发计划，总周期约 6–9 个月（视团队规模）：

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 第 1–2 周 | 环境搭建、RDK联调、相机选型确认 | 机械臂通信 Demo |
| P1 | 第 3–6 周 | 手眼标定、视觉检测算法开发与训练 | 充电口检测原型 |
| P2 | 第 7–10 周 | 运动规划、力控插入策略开发 | 实验室静态插拔成功 |
| P3 | 第 11–14 周 | 状态机集成、末端工装迭代 | 全流程自动插拔 Demo |
| P4 | 第 15–20 周 | 多车型适配、室外测试、鲁棒性优化 | 多场景验证报告 |
| P5 | 第 21–26 周 | 安全认证准备、量产工装定型、系统联调 | 可交付系统原型 |

# 8  关键风险与应对

| 风险项 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 室外强光导致视觉失效 | 高 | 采用工业级结构光相机 + 遮光罩 + 偏振滤光片；备选红外主动标记方案 |
| 不同车型充电口位置差异大 | 高 | 粗定位阶段适应大范围搜索；建立车型数据库存储典型充电口位置 |
| 充电口磨损导致插入力波动 | 中 | 力控策略使用自适应力阈值；根据实时力反馈动态调整 |
| 线缆拖拽影响机械臂运动 | 中 | 优化走线路径，使用弹簧平衡器或拖链系统；在力控中补偿线缆重力 |
| 停车偏差超出工作空间 | 中 | 设置停车引导标线；机械臂安装在可滑动底座上扩大工作范围 |
| 充电桩通信兼容性问题 | 低 | 遵循 GB/T 27930 CAN 协议标准；提前与充电桩厂商联调 |

# 9  建议团队配置

项目最小可行团队建议如下：

- 机器人控制工程师 × 1–2：负责 Rizon 10 运动规划、力控策略、ROS 2 集成

- 视觉算法工程师 × 1–2：负责充电口检测、位姿估计、数据集标注与训练

- 机械设计工程师 × 1：负责末端工装设计、机械臂安装结构、线缆管理

- 嵌入式/电气工程师 × 1：负责充电桩 CAN 通信、安全传感器集成、电气接口

- 项目经理 × 1：协调各模块进度，对接充电桩厂商和车企

本文档为项目启动阶段的技术规划方案，具体实施细节需根据选型确认结果和实际调试情况进行迭代优化。